## Slide 1: 영원무역 SAP S/4HANA 차세대 글로벌 ERP 구축
2023.05.
- PI 단계 종료 보고 -
Notes: Title Slide All Grey

## Slide 2
금일 Agenda
PI 단계 추진 경과
영원의 주요 변화 사항
혁신(PI)의 이행 계획
성공적 혁신 이행을 위한 PwC 제언

## Slide 3
금일 Agenda
PI 단계 추진 경과
영원의 주요 변화 사항
혁신(PI)의 이행 계획
성공적 혁신 이행을 위한 PwC 제언
PI 단계 추진 경과
PI 단계의 주요 산출물

## Slide 4
4
PI 단계 추진 경과
`23년 1월부터 약 5 개월간 영원무역홀딩스와 영원무역 본사, 10개 현지법인을 대상으로 업무 혁신의 방향과 이를 위한 중점 추진과제, To-Be 업무 프로세스를 설계하고 향후 S/4HANA 구축 계획을 상세 수립함
Top-down
글로벌 운영 모델 고도화 요소와 최근 ERP 기반의 업무 혁신 트렌드에 따른 혁신 방향 도출
Bottom-up
업무 프로세스 및 ERP 시스템 지원/운영 수준에 대한 현황 및 이슈 파악
영업
구매 재고
생산
재무 자금
관리
기준정보
홀딩스, 영원무역 + 10개 현지법인
SAP ERP + 연관 시스템 (GLOSTOM, FRP* 등)
FRP : FastReactPlan
S/4HANA 구축을 위한 PI 단계
Today
Ⅰ. Assess & Envision
III. Plan
Ⅱ. Design
경영 환경 분석
Biz Infra 변화 필요성 &
방향성 도출
경영진 VOB
As-Is 업무 프로세스 구조화
현지 요건 청취
현황 분석 (업무/시스템)
글로벌 기업의 업무 혁신 사례
영원 Biz 현황 파악
대상 법인 경영진 19명
‘23.1.2. ~ 3.10.
영원무역,홀딩스 인터뷰
As-Is 구조화
IT 인프라 현황 분석
개선 기회 정의
이슈/PI 과제 내부 논의
개선 방향 도출
솔루션 대안 조합 선정 (도입 모듈, Legacy)
시스템
기능 도출
To-Be 시스템 아키텍처 도출
과제 설계
업무 설계
과제 우선순위 평가
구축 이행 로드맵 수립
방글라데시 6개 법인, 베트남 4개 법인 영역별 업무/ERP 관련자 인터뷰 약 120명
중간보고

## Slide 5
5
PI 단계의 주요 산출물 – ① 혁신 방향 및 중점 추진과제 도출
국내외 업무 현황 분석과 경영진 인터뷰 등을 기반으로 8대 중점 추진과제와 24개 세부 실행과제를 도출하였으며 이를 기반으로 업무 프로세스와 차세대 시스템을 설계함
영역 | 중점 추진과제 | 세부 실행과제
재무 / 자금 | 글로벌 통합 재무 관리 체계 정립 | 글로벌 재무 정보 체계 통합 결산 업무 고도화를 통한 조기 결산 체계 구현 자금 수지 분석 및 계획 수립 체계 효율화
관리 회계 | 제품별/사업 영역별 손익 분석 정교화 | 영업 손익 산출을 위한 배부 체계 구축 사전/사후 원가의 시스템적 산출 및 분석 기반 조성
 | 기획/관리 업무 고도화 | 전사/사업 영역별 사업 계획 수립 및 공유 체계 정립 예산 관리 프로세스 정립 및 시스템 지원 확대
인프라 | 유연하고 안정성 있는 IT Infra 구현 | 클라우드 기반 글로벌 인프라 구성 방안 수립 글로벌 서비스 보안 강화 방안 수립
 | 글로벌 통합 IT 관리 체계 구현 | 글로벌 통합 IT 지원 체계 정립 글로벌 템플릿 관리 방안 도출
영역 | 중점 추진과제 | 세부 실행과제
기준 정보 | 전사 통합 기준정보 체계 및 관리 프로세스 정립 | 자재마스터 분류 체계 재정립 BP 관리 체계 개선 및 중복 방지 방안 수립 통합 기준정보 관리 프로세스 및 운영 기준 수립
영업 / 물류 | Global 영업 O2C 체계 정립 | Global 표준 프로세스 정립 법인 간 거래 프로세스 최적화 O2C의 E2E Visibility 확보
구매 / 재고 | 구매 역량 강화 및 재고 관리 고도화 | 시스템 기반의 구매 업무 프로세스 표준화 재고 수불부 관리 표준화
생산 / 품질 / 설비 | 생산관리 고도화 및 가시성 확보 | 생산 기준정보 정비 및 표준화 생산 계획 체계 수립 및 시스템 연계 강화 생산 실적 관리 신뢰성 확보 품질의 시스템적 관리 체계 구현 설비 보전 기준정보 체계 정립 및 데이터 정비
향후 MES(舊 PMS) 기반 고도화 영역
혁신 지향점
고객/시장 대응력 제고
사업관리 수준 고도화
통합 효과 극대화
혁신 추진 원칙
체계화
효율화
통합화 (표준화)
BP: Business Partner O2C : Order to Cash MES : Manufacturing Execution System

## Slide 6
6
PI 단계의 주요 산출물 – ② To-Be 전사 표준 업무 프로세스 설계
전사 As-Is 프로세스에 대해 현황 분석 후, 혁신 방향 및 PI 과제를 반영한 전사 To-Be 표준 업무 프로세스를
1차 도출하였으며 이에 따라 법인별로 분리되어 있던 As-Is 프로세스 282개가 225개로 통합 관리됨
22222
업무 고도화/전문화
혁신 방향 및 PI 과제 설계 내용 중점 반영
전사 프로세스
영역 별 To-Be 프로세스 구성 및 주요 변화 내용
Mega process (Lv.1) | 영업 물류 | 구매 재고 | 생산 품질 설비 | 재무 자금 | 관리 회계 | Total
개수(Lv.4) | 27 | 46 | 61 | 66 | 25 | 225
유지 | 16 | 27 | 24 | 27 | 8 | 102
변경 | 8 | 3 | 0 | 29 | 7 | 47
신규 | 3 | 16 | 37 | 10 | 10 | 76
[영업/물류] 견적, 제품개발, 오더 단계의 Global 표준 프로세스 정립
[구매/재고] 자재의 속성,분류,특성 관리 기능 강화/ 재고 관리 기능 추가
[생산/품질/설비] 생산 기준정보 정비 및 생산 계획 체제 시스템 연계
[재무/자금] 글로벌 재무정보 체계 통합 및 결산 업무 고도화
[관리회계] 제품/사업 영역별 손익 분석 정교화, 원가관리 강화
사업 부문
Garment
Padding
Sweater
Shoes
Back-pack
Material
영업/ 물류
구매/ 재고
생산/ 품질/ 설비
재무/ 자금
관리회계
프로세스
기준정보
Material Master
Chart of Accounting
Business Partner
BOM
…
As-Is 프로세스(L4)
282
To-Be 프로세스(L4)
225
개
개

## Slide 7
7
PI 단계의 주요 산출물 – ③ To-Be 시스템 아키텍쳐 설계
세부 실행 과제의 설계 내용, To-Be 업무 프로세스 설계, 현업 실무자들의 기능요건 등을 반영하여 영원의 차세대 ERP 시스템 아키텍처를 설계함 (Garment 중심)
영업/물류 관리
eCUS (e-Customs Service System)
YBMS (Youngone Bond Mgt. System )
CF (Clearing & Forwarding)
MIPS (Marine Insurance Premium System)
IIMS (Import Information Mgt. System)
PAS (Packing Automation System)
구매/재고관리
GLOSTOM (Global Leftover Stock Mgt.)
CMS (Challan Mgt. System)
MMCD (Maintenance Material Controlling Dept. )
WMIS (Workshop Mgt. System)
재무/자금 관리
연결회계 (Confinas)
e-Accounting
Firm Banking (해외법인 대상)
전자세금계산서
생산/설비/품질 관리
DCS
(Dyehouse Central System)
APM (Arel Process Management)
MES (Manufacturing Execution System)
GSD (General Sewing Data)
LIMS (Lab Information Mgt. System)
FRP (Fast React Plan)
ERP(S/4HANA)
영업/물류(SD)
구매/재고(MM)
관리 회계(CO)
자금 관리(TR)
재무/세무 회계(FI)
생산관리(PP)
IT 관리/업무지원
사내 메신저
계정관리/IAM
전자결재
ITSM
시스템 모니터링
문서관리
경영지원/인사
KSOX
SAC (SAP Analytics Cloud)
HRMS (Human Resource Mgt. System)
PFAS (Provident fund accounting System)
eHR
그룹웨어
신규 도입
대응 개발
기존 유지
별도 구현

## Slide 8
8
[참고] PI 단계의 주요 협의/공유 과정
PI 단계의 주요 산출물들은 PI 단계 동안 지속적으로 주요 경영진 및 국내외 PI(TFT), 실무자들과 공유 및 협의를 통해서 도출, 1차 확정 되었음
Phase Ⅰ. Assess & Envision
(현황 분석 및 PI 방향성 수립)
Phase Ⅱ. Design
(To-be 상세 설계)
Ⅲ. Plan
(구현계획 수립)
경영진+실무진 인터뷰를 통한 현황 파악 및 이에 따른 이슈, 변화 방향성 공유
To-Be 설계 내용 공유, 주요 의사결정 사항에 대한 논의 진행
업무 변화 사항과 세부 설계 내용 공유/확정
현황 분석서 공유
Steering Committee
Kick-off 보고
PI 중간 보고
PI 종료 보고
국내 대상 공청회
BD,VN 대상 공청회
국내 실무자
현황분석 및 Interview
To-be Process 정의서 협의
PI 과제 List 협의
PI 과제 정의서 협의
BD, VN 경영진 Interview
국내/해외 경영진
기준 정보 방향성 보고
국내 경영진 Interview
Interview 기술서 공유
구축 전략 안 보고
해외 실무자
사전 질의서 배포 및 의견 취합
현황분석 Interview
PI 과제 정의서 공유
PI 과제 정의서 배포 후 의견 취합
PI 과제 및 To-be Process 확정
손익 분석 방향성

## Slide 9
금일 Agenda
PI 단계 추진 경과
영원의 주요 변화 사항
혁신(PI)의 이행 계획
성공적 혁신 이행을 위한 PwC 제언
영원의 혁신 Big Picture
영역별 주요 변화 사항

## Slide 10
고객/시장 대응력 제고
사업 관리 수준 고도화
글로벌 통합 효과 극대화
As-Is
To-Be
Season별 손익
Style별/월별
고객별/Season별 매출/손익 분석에서 Style별/월별 손익 산출 정보 제공
관리회계 SCM 전 영역 기준정보
과거 정보 (마감/결산, 재고)
현황 정보 (Tracking & Forecasting)
특정 시점의 재무/물류 결과 정보 중심에서 End-to-End 현황 정보 가시성 및 예측 정보 제공 기반 조성
영업, 구매, 생산, 자금 기준정보
법인별(개별)
법인간 통합
영원무역내 법인 간 거래, Plant 간 이동 (원단  의류, 반제품 등)을 감안한 실 통합 재무 정보 가시성
재무관리 SCM 전 영역 기준정보
분산/Silo
통합/공유
분절/분산된 시스템 구성과 제한적 정보 공유 체계에서 시스템간 연계 기반의 통합 정보 확보 및 연관 영역간 정보 공유
영업, 구매, 생산, 관리회계
감/경험
Data 기반
인적 역량 외 실 Data 및 분석 기반의 운영 계획 수립과 플랫폼에 기반한 운영으로 효율성 제고
전 업무 영역
사후 관리
선제적 대응
사업 계획 및 예산 관리 강화, 내부통제 요소를 감안한 업무/시스템 통해 선제적인 Risk 대응 가능
전 업무 영역
Manual
시스템
각종 업무의 수기 작업 최소화 통해 고부가가치 업무에 집중하는 환경 조성
전 업무 영역
영원의 업무/시스템의 혁신 방향은 고객/시장 대응 역량을 제고하고, 전사의 사업 관리 수준을 고도화하며, 차세대 통합 시스템 도입 효과를 극대화하는 방향으로 이루어져야 함
10
[ Reminder ] 영원의 혁신 방향 (지향점)

## Slide 11
11
영원의 혁신 Big Picture
Buyer
Style
Business Unit
Plan Vs Act
Master Data
Sales
Production
Purchase & Inventory
Closing
One Code
On Time Data Collecting
Right Time Reporting
System으로 계획하고 실행하며 분석하는 기반을 구축하여, 영원무역 최적의 관리 및 의사결정 지원
Cloud Based Single Instance System Environment
고객/공급업체
통합관리
Buyer
대표 Code
Profit Center
Sales Order
표준화
공통비용 배부
Buyer 주문
통합 추적관리
Buyer 주문기반
생산관리
Buyer 재고
구분 관리
계획 대비
실적 분석
Style Code
Material Master
BP기반
AR/AP 통합
판매계획 및
사전영업 관리
Buyer 원재료
통합 조달관리
부대비용
직접귀속
System 기반
생산계획
일별 생산
실적 수집
기준정보 즉시생성
분석 및 관리 항목
Buyer 주문 사전정보
실행정보 상세관리
실적수집 표준화
System 기반 계획관리
표준 재고관리 기준
발주 소요량 관리 고도화
통합 재무기준 결산
목표원가 대비 실적분석
월 단위
제조원가 관리
E2E 추적 기반
항목 세분화
사업부
판매계획
사업부간
실적관리
사업부 재고
Left Over 구분
사업부
손익계산서
Profitability
Analysis
Product
Cost
Analysis
Global Template

## Slide 12
12
기준정보 주요 변화 사항
Buyer 수주 주요 정보를 인지 즉시 Code화 하고, 이를 제품코드에 활용하여 Buyer 수주관리, 생산 실적 연계 및 현황 관리와 수익성 분석으로 Code 기반 업무 체계 구축을 목표로 함
Code
Spec
As-Is
Text 기반 데이터를 Code화 하고 항목별 의미를 표준화 하여 수주에서 생산까지 연계 관리 체계 수립
[ 분류기반 속성 및 Spec 관리 → 생산&조달 계획 및 실행 연계 ]
[ 무의미 일련번호 ]
[ Text 관리 ]
1
0
0
0
2
7
2
8 Serial Digits
3
단일 번호범위 무의미 일련번호
Code 인식 및 활용도 낮음
# 82691 LB REVERSIBLE TRACK SHORT
Text Description 40 Characters
0004 - LANDSEND(BRIGHT_GOLD(1936))
[ Material Master ]
[ Sales Order ]
Dependency Code 4 Digits
[ Classification ]
[ Characteristic ]
Garment
Shoe
[ 대분류 ]
[ 중분류 ]
[ 세분류 ]
Jacket
Vest
Top
Down
Blended Insu.
Padding
Fleece
Fabric Cat.
Subtype
Weave
Comp.
Density
Weight
Text 정보 배제, Code 기반 Spec 관리
Char1
Char2
Char3
Char4
Char5
Char6
Fabric Cat.
Subtype
O/S
Fabric Cat.
Subtype
Weight
Subtype
Length
Shape
Dimm.
To-Be
[ Buyer 정보 Code化 → 계획 및 분석 연계 ]
14 Characters
Buyer / Style Code 포함 유의미 번호체계
Code 별 의미 파생 활용 (실적분석, 계획관리)
A
L
B
2
1
-
0
2
S
0
0
1
Color Code(4)
Style(3)
Season(3)
Buyer(2)
Business
Unit (1)
0
0

## Slide 13
13
영업관리 주요 변화 사항
법인간 거래구조의 단순화 및 영업정보 추적가능성 확보를 통해 관리 용이성을 확보하고, 생산 및 구매조달 관리에 필요한 세부정보를 Sales Order에 조기 입력관리 하여 System 기반 업무 체계 구축을 목표로 함
Transaction
Sales
Order
As-Is
To-Be
영업 업무 표준화 단순화를 통해 System 기반 후속업무 수행 체계 수립
[ 관계사 거래 단순화 및 추적용이성 확보 ]
[ 표준 Sales Order 관리 체계 수립 및 후속업무 연계 기반 확보 ]
[ 법인간/법인내 매출 거래 ]
[ Buyer PO 납기 정보 누락 ]
[ HQ ]
[ 생산법인 ]
관계사 거래 추적을 위한 관리 필요 (PO-SO)
법인내 불필요 거래 발생
SO
SO
PO
GI
GR
Billing
I/V
Billing
GI
[Garment]
[Padding]
SO
PO
[ HQ ]
[ 생산법인 ]
SO
Billing
GI
I/V
Billing
[Garment]
[Padding]
Material
Move
Billing
I/V
Qty, Amt
Profit
HQ Sales Order 기준으로 Global O2C 추적 관리
법인내 거래를 재고이동으로 대체하고 사업부간 사내손익 처리
Buyer’s PO
Sales Order
1st Delivery “23.04
Style
Color
Qty
2nd Delivery “23.05
3rd Delivery “23.06
Style
Color
Qty
Delivery “23.06
10
10
관리조직별 Buyer 납기정보 입력기준 상이
납기별 주문 진행정보 Feed Back 지연
Buyer’s PO
Sales Order
1st Delivery “23.04
Style
Color
Qty
2nd Delivery “23.05
3rd Delivery “23.06
Style
Color
Qty
10
10
Delivery “23.04
Delivery “23.05
Delivery “23.06
Buyer 요청 납기 기준 업무 수행
납기기준 주문정보의 Tracking 및 정보 적시 제공
[ 생산법인 ]
Buyer주문
진행정보
납기단위
Feed Back
[ 생산법인 ]
생산계획
생산수행
Manual
Manual
생산계획
생산수행

## Slide 14
14
생산관리 주요 변화 사항
Buyer 납기 기준 세분화된 영업정보를 기반 생산계획을 수립하고, 원재료 생산투입 및 현황을 적시에 확인하여 고객 대응 및 생산관리 수준 향상을 목표로 함
Planning
Production
Monitoring
As-Is
To-Be
Buyer 납기별 생산계획 수립 및 생산현황의 적시 확인을 통한 생산관리 능력 및 고객 대응력 강화
[ SAP SO내 납기별 생산계획 수립 ]
[ 생산관리 기준 표준화 및 Monitoring 체계 구축 ]
[ 영업정보 기반 수작업 계획수립 ]
[ 실적 관리기준 상이 및 투입관리 미흡 ]
Sales Order
`23.04 ~`23.06
1st Delivery `23.04
2nd Delivery`23.05
3rd Delivery `23.06
Buyer’s PO
Production Plan
1st Delivery `23.04
2nd Delivery`23.05
3rd Delivery `23.06
E-Mail
Buyer 납기 상세 정보 E-mail 관리
수주정보와 생산계획 수작업 연결
Sales Order
1st Delivery `23.04
2nd Delivery`23.05
3rd Delivery `23.06
Buyer’s PO
Production Plan
1st Delivery `23.04
1st Delivery `23.04
2nd Delivery`23.05
3rd Delivery `23.06
2nd Delivery`23.05
3rd Delivery `23.06
Fast React Planning
Buyer 납기별 System 기반 생산계획 수립
Sales Order와 생산계획 및 실행 연계 강화
지역/법인별 생산관리 방식 상이
원재료 과/오 투입 분석 관리 미흡
Product
Component A
Component B
Component Z
[ 단위 소요량 계산 제한 원재료 누락 ]
Ink / Chemical,
Tape / Sticker..
[ 생산관리 기준 상이 ]
BD
Dhaka
BD
Chittagong
VN
Vietnam
생산완료
생산완료
제품입고
실제
작업시간
실제&표준작업시간
실제&표준작업시간
[ 생산관리 기준 표준화 ]
BD
Dhaka
BD
Chittagong
Vietnam
생산완료
실제
작업시간
생산관리 기준 표준화로 생산실적 집계 항목의 명확성 증가
원재료 투입 이력 Monitoring을 통한 과/오 투입 처리체계 수립
[ 표준 소요량 기준 원재료 투입 실적 및 생산 실적 Monitoring ]
Comp.A
Comp.B
Comp.Z
소요량
투입량
오차
10
10
0
5
5
0
1
0
1
Product
자동투입
비율배부
[ 누락보완 ]

## Slide 15
15
관리회계 주요 변화 사항
System 기반 적시 정보 수집과 월 단위 원가 인식 체계 구축을 통해 원가 왜곡을 최소화 하고 목표대비 실제 원가 분석이 가능한 환경을 조성하고 다차원 손익 분석 체계를 고도화 함
As-Is
To-Be
원가계산 정확도 확보와 분석 역량 강화, 다차원 손익분석 체계 및 분석항목 표준화
Profit
Analysis
[ System 기반 통합 수익분석 구조 / 다차원 분석 체계 구축 ]
[ 수작업 손익분석 / 분석 기준 부재 ]
Business Unit
Buyer
Product
손익산출을 위한 전사관점 관리 항목 부재
수작업 손익 산출
Manual 손익산출
계약서
매출정보
제조원가
Business Unit
Buyer
Product
표준 분석항목 설계 및 세분화를 기반한 다차원 분석환경 구축
선행업무 Data를 활용한 System기반 분석정보 산출
Sales Order
Production
Cost
Buyer
Product
Org.
Product
Cost
Stock
Org.
Cost Element
System
자동집계
가격차이
목표가
Product
Cost
[ 월 단위 원가인식 및 목표원가 도입을 통한 원가분석 고도화 ]
[ 기간단위 원가인식에 의한 왜곡 ]
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Sales Order
10
10
10
10
10
10
11
13
8
12
9
12
+3
SO 기간 중 표준원가로만 인식
SO 종료 시 실제원가 정산으로 인한 원가 왜곡
1st PRO
2nd PRO
3rd PRO
4th PRO
5th PRO
6th PRO
10
10
10
10
10
15
납 기
표준가
실제가
원 가
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10
10
10
10
10
10
+1
+3
-2
+2
-1
+2
11
13
8
12
9
12
납 기
원 가
월단위 제조원가 인식으로 원가 왜곡 최소화
목표원가 기준 가격차이 분석을 통한 원가 분석 강화
PRO : Production Order

## Slide 16
16
구매자재 관리 주요 변화 사항
재고이동유형의 표준화 및 Global Template 기준의 회계인식 기준 적용을 통해 수량/금액 재고정보의 통합관리,
생산자재와 Leftover자재의 관리 구분 등을 통해 재고 정보의 정확성을 제고함
Stock
Reporting
Left
over
As-Is
To-Be
재고이동 및 회계인식의 표준화 기반 물류 및 재무정보의 통합인식 체계 수립
[ 재고이동 및 회계인식 표준화 ]
[ Leftover 재고관리 표준화 ]
[ 지역별 재고 이동/소비 기준 상이 ]
[ 지역별 Leftover 관리 방안 상이 ]
[ 이동유형 ]
[ 회계인식 ]
지역별 재고이동 관리방법 /회계인식 상이
[ BD ]
[ VN ]
101 / 102
261 / 262
901 / 902
960 / 961
944 / 945
948 / 949
601 / 602
[ BD ]
[ VN ]
원재료
제조원가
판매원가
비용
원재료
제조원가
판매원가
비용
101 / 102
261 / 262
601 / 602
[ 이동유형 ]
[ 회계인식 ]
[ Global ]
101 / 102
261 / 262
601 / 602
[ Local ]
원재료
제조원가
판매원가
VN Account
901 / 902
960 / 961
944 / 945
948 / 949
BD Account
Global Template 기준의 이동유형 표준화
통합 COA기준 재고이동의 회계인식 및 지역특화 관리 기준 수립
통합
COA
Local
COA
[ BD ]
[ VN ]
0
0
2
2
1
0
7
3
L
0
2
2
1
0
7
3
[ Material Code 변경 ]
[ 단위 자재가격 변경 ]
BDT 120 → BDT 50
Running 창고
Leftover
창고
VND 1,200
[ 자재 위치 변경 ]
[ 총 재고평가 감액]
VND 1,200 → VND 500
Leftover 관리 기준 및 방법 상이
Running 창고
Leftover 창고
Leftover 관리 절차 표준화를 통한 Leftover 관리영역 구분
물류관리와 재무관리 영역의 분리를 통한 물류표준화 재무 특화
[ 국가별 회계인식]
[ Leftover 관리 절차 표준화]
GLOSTOM
대상 선정
확정
이전
Spec / 수량 관리
[ BD ]
자재별 가격조정
[ VN ]
총 재고평가 감액

## Slide 17
시스템 지원영역
17
재무회계 주요 변화 사항
영원 전체 연결 및 지역 특화 항목을 포함한 표준 총계정원장의 도입으로 재무관리 용이성을 향상하고, 모니터링 및 회계인식 방식 변경을 통해 조기 재무결산 체계 구축을 목표로 함
Chart
Of
Account
Monthly
Closing
As-Is
To-Be
재무정보 통합을 위한 표준 재무인식 기준 수립과 결산소요 시간 최소화
[ 국가특화 재무요구사항 반영 통합 총계정원장 운용 ]
[ 결산 프로세스 표준화 및 결산업무 전산화 범위 확대 ]
[ 지역별 총계정원장 운용 ]
[ 프로세스 이원화 및 전산지원 부족 ]
KR
(YOK,YOH)
1 Level
2 Level
3 Level
4 Level
5 Level
BD
( YCL,KSL..)
1 Level
2 Level
3 Level
4 Level
5 Level
VN
( YNL,YBL..)
1 Level
2 Level
3 Level
4 Level
5 Level
동일거래 시 국가별 회계처리 방법 상이
법인별 재무기준 정보 별도 운용
Global
영역
Local
영역
연결
영역
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 5
Level 5
KR
BD
VN
연결 및 통합 표준 COA관리 영역의 선정 및 표준화
지역특화 회계인식의 임의 관리 통제
회계기준정보 관리
데이터 연계
전산 지원
프로세스 영역
자산처리 방법
매입/매출관리
비용인식 기준
전산지원 미흡에 따른 수작업
이원화 / 비표준화
개별결산
D+15
프로세스 이원화 및 현금기준 회계처리
수작업 기반 데이터 취합 및 결산
시스템 지원영역
회계기준정보 관리
데이터 연계
전산 지원
프로세스 영역
매입/매출 관리
자산처리 방법
비용인식 기준
개별결산
D+4
발생회계 원칙
결산업무 표준화
E-Accounting
Firm-Baking
편의성강화
결산 프로세스 표준화 및 회계 처리기준 변경을 통한 결산 단축
전산지원 영역 확대로 업무 효율화

## Slide 18
금일 Agenda
PI 단계 추진 경과
영원의 주요 변화 사항
혁신(PI)의 이행 계획
성공적 혁신 이행을 위한 PwC 제언
단계별 혁신 이행 로드맵
S/4HANA 구축 이행 계획
혁신의 지속 확대 및 고도화
Material Group 추진 방안
영원 아웃도어 추진 방안

## Slide 19
PI 단계에서 도출된 업무 프로세스/기능 설계를 기반으로 홀딩스, 영원무역 대상의 S/4HANA를 우선 구축하고 단계별로 대상 사업 영역 확대와 업무 영역 관련 시스템 고도화를 추진함
19
영원의 단계별 혁신 이행 로드맵
2023년 |  |  |  | 2024년 |  |  |  | 2025년 |  |  | 
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
혁신 기반 조성
PI 단계 Global Template 설계
1차 S/4HANA 기반의 혁신 구현
구축 단계 홀딩스/영원무역
+ 10개 현지법인 대상 S/4HANA 구현
S/4HANA 지속 고도화
(사업계획, 설비관리(PM) 등)
Material Group 업무 설계 및 차세대 ERP 구축 (1차 구축 11개월, 2차 확산시 6개월 추가 소요)
대상 사업 영역의 확대
사업 영역별 구축 상세 계획 수립
혁신의 지속 및 고도화
1
3
아웃도어 업무 설계 및 차세대 ERP 구축 (15개월 예상)
연관 업무 시스템(MES, APM) 도입 확대
2
MES : Manufacturing Execution System
APM : AREL Process Management
소요 기간 및 시기는 상세 계획 수립 이후 변경될 수 있음

## Slide 20
1 단계 차세대 ERP는 기존의 국내 + 방글라데시 구축 후 베트남 확대 안(Phased Approach)에서 전체 구축 대상 범위를 Big Bang 으로 구축하는 방안으로 수정, ’24년 4월 Grand Open을 목표로 함
20
S/4HANA 기반의 1단계 구축 이행 계획 – 기간/대상
1
【 구축 방안 재검토 사유 】
기존 계획 Phased Approach
변경 계획
Big Bang Approach
구축 기간/대상 변경 안
‘2023 |  |  |  |  |  |  |  | ‘2024 |  |  |  |  |  |  | 
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
국내법인 / 방글라데시 6개 법인 구축 → (10M)
베트남 4개 법인 구축 (6M)
개발/구축
통합 테스트 (3회)
교육
안정화
특화 반영 개발
통합 테스트 (2회)
교육
안정화
개발/구축
통합 테스트 (3회)
교육
안정화
국내법인 / 방글라데시 + 베트남 10개 법인 구축 (13M)
프로젝트 Risk 최소화 하며 기간 단축(3개월)
Timeline
영원무역 본사(HQ) 와 베트남 법인간의 업무 및 시스템적Dependency 존재 상황에서…
각 법인간의 물동 흐름 연계 및 재무 정합도 확보 어려움
정보 제공자(HQ)의 코드 관리 구조 변환에 따라 VN 법인의 코드 Mapping 필요
  Material Master, Business Partner
기준정보 전면 개편
KR 및 VN 내 기존 시스템 유지 or HQ 내 중복 작업 필요
수출 영업의 생산 법인 의사결정 어려움
E2E 가시성 확보 어려움
O2C 업무 변경
O2C : Order to Cash E2E : End to End

## Slide 21
본 PI 단계 결과물(To-Be 업무 프로세스, 기능요건)을 반영하여 5월 중순부터 개발/구축 단계, 3차에 걸친 통합테스트 단계, 교육 및 이관 단계를 거쳐 ’24년 4월에 오픈하며, 현지 법인의 경우 3차 통합테스트를 현지 에서 수행할 예정임
21
[참고] Big Bang Approach 기준 구축 방법론 및 일정
Biz
Process
Data
Management
Tech
Infra
시스템 오픈
안정화
E2E 시나리오 구성
1차
ERP 통합 검증
2차
Non- ERP 연계
3차
최종
검증
(해외)
사용자 교육
결과
정리 반영
이관 테스트
본
이
행
운영 시스템 환경구성
Open ‘24.4.1
Phase | Construct (구축) |  |  |  |  | Implement (통합테스트) |  |  | Migration&Cut-Over (이관) |  | Operate & Review (안정화) | 
Month | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17
 | 5~6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ’24년 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월
개발 시스템
환경구성
프로그램 기능 설계
ERP Configuration
Extended ERP 상세 설계
인터페이스 목록
단위 Test
표준체계 정의
정비 계획 수립
통합 테스트
시스템 환경구성
Cut-Over
준비
데이터 정비(Data Cleansing)
1차 테스트
데이터 준비
프로그램 수정 및 보완
사용자교육준비
운영 시스템 최종점검
테스트 데이터 검증
LEGACY
분석
인터페이스 및 대응 설계
대응 개발/단위테스트
통합테스트
테스트 데이터 준비
변화 내역
교육 준비
사용자교육
Cut-Over
준비
Cut-Over
실행
본이행
기준정보
세팅
권한&ROLE
정의
Delta
반영
LEGACY
연동 점검
Cut-Over
실행
Help
Desk
운영
결산
지원
상
황
실
운
영
프로그램 기술 설계
/기능 구현
/인터페이스 개발
통합테스트
준비
권한, 보안, 성능 점검
2차 테스트
데이터 준비
3차 테스트
데이터 준비

## Slide 22
22
S/4HANA 기반 혁신의 지속 확대 및 고도화 (案)
2
S/4HANA 기반의 지속적인 혁신을 위하여 기본 Function 외 기능의 고도화 및 추가 도입이 필요하며 (별도 프로젝트), 향후 고도화 필요 영역은 사업 계획 업무, 설비 관리 영역으로 판단됨
S/4HANA 내 기능 고도화 필요 영역
도입 예상 시기 (전제조건)
설비 관리 (PM : Plant Maintenance)
PM 모듈은 기업의 자산, 설비 관리 및 유지보수를 위한 모듈로 S/4 Hana 내 다음과 같은 기능 수행
  기계 및 설비관리 (Location 포함), 유지보수 계획 관리
  작업 지시서 및 작업 요청관리
  부품 및 재고 관리, 계약 및 서비스 관리
현재 자산 관리 측면의 설비 관리만 구현 예정
MES 도입 시 해당 SAP 내 모듈과의 원활한 연계가 가능함
설비 자산에 대한 기준정보 체계, 위치정보 등의 정보 체계 정비 및 현황 분석(실사) 사전적으로 필요
 MES 구축 시점과 연계 진행
사업 계획 (Business Planning)
사업계획은 기업의 재무데이터, 비재무 데이터를 통합하여 종합적인 손익, 예산 및 계획 수립 기능 제공
  예산 및 계획 수립, 실적 분석
  BS(재무제표), PL(손익계산서) 산출
본 구축에서는 판매 계획을 기반으로 사업부별 계획 손익계산서 산출만 구현 예정
기능 설계는 구현되어 있음
사업 계획 업무 프로세스 상세 설계가 완료되어야 완전한 기능 활용 가능

## Slide 23
Material Group의 SAP 도입의 경우 기존 APM 시스템의 활용 방안 및 1차 구축될 Garment 중심의 S/4HANA와의 연계 방안에 대한 고민과 다양한 규모의 현지 법인의 구축 방식 등에 대한 상세 계획이 필요함
23
S/4HANA 도입 사업 영역 확대 – Material Group 대상
3
고려 사항
다양한 품목(원단, 부자재 등)을 생산하는 수직계열 법인들의 통합 ERP 구축 고민
현지 법인 상황에 맞는 구축 진행이 필요 (규모, 인력 등)
다양한 ERP 시스템 사용 법인에 대한 SAP 통합 구축 고민
전혀 다른 Industry (제직, 편직 등)를 통합 시스템으로 구축 가능한가?
다양한 규모 (대/중/소)의 법인을 어떤 방식으로 구축하는 것이 효율적인가?
이미 구축이 진행되고 있는 Garment 부문 프로젝트와 어떤 방식으로 연계할 것인가?
기존에 도입/확산 예정인 APM은 어떻게 활용할 것인가?
Material 법인 구축 Key Question
추진 방향
Material법인 단계적 구축 통한 오픈 리스크 축소
(대표 법인 → 확산)
2
사전 상세 로드맵 수립으로 구축 리스크 축소
3
APM의 업무 적용 범위 재검토
1
APM (AREL Process Management)

## Slide 24
Material Group의 SAP 도입의 경우 현재 사용/확산 예정인 APM의 상세 분석 이후, 장기적 관점에서 SAP와 APM의 프로세스 및 활용 방안에 대한 상세 설계에 기반한 구축이 필요함
24
Material Group 대상 - APM 시스템의 활용 방안 (案)
3
1
SAP S/4 HANA (Core)
수요계획
판매관리
제품마스터
원부자재 마스터
업체 마스터
BOM/ Routing
고객 마스터
MRP
구매관리
원부자재 재고관리
생산관리
제품 재고관리
원가관리
수익성관리
APM (원사관리, 제직, 편직, 염색가공 등 Material Group MES 시스템 역할)
AR/AP
자산관리
전표관리
마스터데이터
제품마스터
원부자재 마스터
BOM/ Routing
마스터데이터
COA
구매관리
원부자재 입/출고
생산관리
설비관리
제품입고
수율관리
소요량 관리
생산비용
Forecast
Garment/
고객사/ DTI 등
High Level Planning
수요계획
세부공정 관리
경영정보시스템
경영계획
매출현황
재고현황
원가/수익현황
판매오더
SAP ERP의 역할 = 그룹사 표준 플랫폼
  그룹 공통 재무관리
  원가/수익성 관리
  그룹관점에서의 통일된 제상품/원부자재 마스터데이터 관리
  통일된 BP(업체/고객) 관리
  계열사간 구매/판매 연계
APM의 역할 = MES 역할
  원부자재 재고 관리
  Material Manufacturing Industry 특성에 맞는 생산 세부 실행 관리
  설비 특성 및 공정 관리
  설비 관리
제품출고/ Invoice
Preliminary
MES : Manufacturing Execution System
APM : AREL Process Management

## Slide 25
Material 법인들의 규모와 기존 ERP 사용 현황, 사업 형태에 따라 S/4HANA 구축 여부 및 범위를 정의하여 다양한 법인의 동시 구축 리스크를 줄이기 위해 대표 법인 1차 구축 후 확산 하는 형태를 제언함
Material Group 대상 - 단계적 구축 통한 오픈 리스크 축소 (案)
3
2
기존 사업(제직, 편직, 염색가공, 패딩, 의류 부자재, 포장재) 외 원사 생산(방사) 까지 Biz Area 확장 예정
현지 법인의 규모에 따라 S/4HANA 활용 가능성 상이
기존 Material Group 산하 법인은 다양한 ERP 시스템 사용 중
25
법인명
위치
사업영역
규모
【 단계별 S/4HANA 구축 안】
1차 구축 대상 : BD 내 5 개 대표 법인
대표 제품(염색, 패딩, 제편직)을 생산하고 있는 중대형 법인 대상  Material Group의 그룹 표준 업무 설계 및 구축, 향후 소형 법인 및 원사 생산 법인 까지 확산 기반 조성
YNL 내 Material 구축 내용 활용 가능 (APM 활용 방향성 등)
SDF
다카
염색 가공
대형
KPP 1,2,3
치타공
염색, 제편직
대형
YSF
다카
패딩
중형
YPL
치타공
패딩
중형
STL
다카
제직
중형
SEL
치타공
Resin 생산
소형
KPL
치타공
포장재
소형
YGA
치타공
의류부자재
중형
기존 ERP / MES
Tally + Bespoke
Tally + APM/Excel
Tally + Excel
Tally + Excel
Tally + Bespoke
Tally + Bespoke
Tally + Excel
Tally + Bespoke
KPP4
치타공
원사
중형
-
2차 구축 대상 : BD 내 4 개 법인
SAP 구축으로 얻는 효익이 작고, 인력 규모가 적은 소규모 법인은 재무 연계만 수행하는 방안 고려
향후 법인 규모가 확대될 경우, SAP ERP 내 구매/생산/영업 부문도 확대 구축
YGA는 현황 파악 후 전 모듈 구축 판단 필요
S/4HANA 도입 여부 및 법인별 구축 단계 등에 대한 Masterplan 필요
Preliminary

## Slide 26
Material Group 대상 - 구축 및 확산 상세 계획 수립
3
3
Material Group의 S/4HANA 도입 범위 및 대상, 단계별 구축 방식 등의 상세 계획 수립과 이에 따른 구축 비용 정교화, 기존 시스템과의 빠른 통합을 위한 구축 사전 준비 작업 등이 필요함
Year | ‘2023 |  |  |  |  |  |  |  | ‘2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‘2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Month | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
홀딩스+ 영원무역 (Garment) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
영원무역 (Material Group) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
국내법인 / 방글라데시 + 베트남 10개 법인 구축 (13M)
개발/구축
통합 테스트 (3회)
교육
안정화
분석/설계
개발/구축
통합 테스트 교육/이관
안정화
개발/구축
통합 테스트 교육/이관
안정화
현황 분석
확산준비
기존 프로젝트 수행에 따른 현지법인의 인력 상황 고려하여 일정 수립 필요
Material Group 산하 현지 법인 현황 분석 수행
  Business Model, 생산 품목, 법인별 업무 범위, 업무 프로세스 및 시스템 활용 현황 등
  Global Template 과의 차이 포함
현황 분석
Material Group의 To-Be 업무 시스템 구성 도출(Align with 차세대 ERP)
  소규모 법인에 대한 S/4HANA 도입 여부 및 대안 포함
구축 대상 및 방안(Phased vs. Big Bang) 도출 및 구축 이행 계획 수립
확산 계획 수립
기존 구축된 S/4HANA 시스템과의 빠르고 안정적 연계 위한 데이터 관점의 사전 보완 작업
  통합 재무 기준정보, BP, 설비자산 기준정보 등
  Material Master 영향도 파악
구축 사전 준비
확산 계획 수립
구축 사전 준비
Preliminary
기능 고도화
방글라데시 내 Material 생산 법인의 단계별 구축 (1차 구축 9개월 + 안정화 2달)
26

## Slide 27
영원아웃도어의 경우 Industry Solution 활용 여부 및 영원무역과 통합 구축 여부(One Instance), 주변 시스템 개편 여부 등에 대한 결정이 필요하며, 표준 기반의 SAP Only 구축의 경우 약 15개월 소요될 것으로 예상됨
27
S/4HANA 도입 사업 영역 확대 – 영원 아웃도어 대상
3
Key Questions
고려 사항
의류 B2C(Retail) 사업으로서 SAP의 Industry 전문 버전 (FVB)을 사용할 것인가? [가설] 표준 S/4HANA 사용
Garment / Material 사업 대상의 차세대 S/4HANA 시스템과 통합하여 구축 할 것인가? [가설] 별도의 Instance
영원아웃도어 내 연관 시스템 (ex. POS/PRM, WMS 등)은 재구축 되어야 하는가?
[가설] S/4HANA 연계 중심
영원 아웃도어의 S/4HANA 구축 계획 案
Preliminary
-M3 | -M2 | -M1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15
3M + α |  |  | 3M |  |  | 4M |  |  |  |  | 3M |  |  | 1M | 2.5M |  | 
S/4HANA 전환구축은 약 15개월 소요 예상
분석/설계
개발/구축
통합 테스트 및 교육
안정화 (결산지원 포함)
Masterplan 수립
이관
영원아웃도어의 법인 현황 분석 수행
  Business Model(On/Offline Channel 포함), 업무 프로세스 및 시스템 활용 현황 등
아웃도어 내 연관 시스템 현황 분석 및 개선 요구사항 파악
현황 분석
Material Group의 To-Be 업무 시스템 구성 도출(Align with 차세대 ERP)
  표준 S/4HANA 도입 or FVB 사용여부
  Instance 전략 수립
  그룹 통합 CoA 등 영향도
구축 계획 수립
FVB : Fashion & Vertical Business

## Slide 28
금일 Agenda
PI 단계 추진 경과
영원의 주요 변화 사항
혁신(PI)의 이행 계획
성공적 혁신 이행을 위한 PwC 제언
Global Template 조직 구성
사업관리 전문 인력 구성

## Slide 29
29
[참고] Global Template 개념
Global Template은 영원의 표준 업무 프로세스 및 기준정보 체계, 시스템 기능과 이의 유지보수를 위한 Governance를 포괄하는 개념으로 GSI 구축 이후 통합성을 담보하기 위해 반드시 필요함
Global Template 개념
GT?
Business Layer :
Global 全 법인이 지켜야 하는 프로세스, 규정 등을 정의한 표준 업무 프로세스 - 전사 업무 체계(BPH), 업무 프로세스 Flow, End-to End 시나리오
Global Standard Process
With GT…
Global Single View
Zero Latency Decision Support
Without GT…
Local Optimized Process
Local Biased View
Delayed Decision Support
Data Layer :
Global 표준화, 단일코드 체계를 구현하기 위한 Key Master 데이터 체계 정의 - 전사 통합 기준정보 관리 대상, 기준정보 체계, 데이터 관리 방안
Governance Layer :
Global Template의 유지/보수, 운영 모니터링을 위한 운영 정책/조직 - GT 조직 구조 및 R&R, 업무 프로세스 등
Application Layer :
기준 프로세스와 기준정보가 내재화된 Global 통합 시스템
- 시스템 조직구조, 기능요건, 개발항목 등

## Slide 30
30
GT(Global Template) 운영 모델 - 개념
GT의 유지보수는 Biz+Data 영역과 IT 영역(SAP/Legacy)으로 구성되며 기 구축된 차세대 ERP 시스템 뿐만 아니라, 향후 확장될 다양한 프로젝트와도 긴밀한 연계가 되어야만 함
Global Template 조직의 기능 및 운영 모델
BD
YHT
YCL
KSL
TSL
YSS
KSI
VN
YNL
YHL
YBL
BSL
YOH
YOK
KR
국내/해외 법인
Business + Data 영역
IT 영역
표준 프로세스 통합 관리
프로세스 혁신 수행
기준정보 통제 & 운영 관리
SAP ERP 유지보수
Legacy 유지보수 (GLOSTOME, FRP, e-Accounting 등)
표준프로세스변경 검토/영향도 분석
현업,IT 변경 심의
글로벌 템플릿의 유지 보수
통합 기준정보 체계 유지/보수 및 이행 모니터링
기준정보 생성 및 변경 관리
지속적인 프로세스, 업무 혁신 과제 발굴 및 이행
신규법인 Roll-in 지원
현업 ERP 활용 지원
현업/PI의 ERP 변경/보완 요청(SR) 사전 검토,접수
Global Template 영향도 분석, 명확화  CR 생성 및 분배(to 운영 팀)
개발 결과 검토 및 운영 서버 배포
1) SR : Service Request 2)CR : Change Request
Legacy 활용 지원 및 변경/보안 요청 접수 및 사전 검토
인프라 운영 관리
개발 표준, I/F 표준 수립 및 준수 여부 모니터링
프로세스/ 시스템 기능 변경 요청
통합 관리 대상 기준정보 생성/변경 요청 (Material Master, BP, BOM, CoA)
요청 사항(SR) 대응 및 결과 공유
표준 실행 준수 모니터링
사용자 권한관리
업무 프로세스 기준정보 변경 심의 요청
심의 결과 공유 및 반영 요청
혁신과제 추진 협업
Material Group
SDF
YSF
STL
YPL
YGA
SEL
SWL
.
.
.
Youngone Outdoor
APM
MES
고도화/확산
Groupware
ITSM
AD/IAM
메신저
기능 변경 및 확산 시 기존 Global Template 영향도 검토 요청
특화 사항 협의 및 논의

## Slide 31
31
현 GT 운영 준비도 및 To-Be 영원의 GT 조직 구성 案
현재 영원의 IT 관련 운영 구조는 매우 미흡한 상태로 Biz + Data 영역 담당 인력의 구성과 SAP ERP 유지보수 관련 인력의 확충이 필요함 (현재 대비 약 20여명)
As-Is 운영 구조
To-Be 운영 구조(案)
Business + Data 영역
IT 영역 (ERP + Legacy)
표준 프로세스 통합 관리
프로세스 혁신 수행
기준정보 통제 & 운영 관리
현업it 협업 지원 (KR 3명, BD 11명, VN 12명)
개발/운영 유지보수
IT 기획 / 통제 (2명)
인프라, S/W 운영 (KR 5명, BD 43명, VN 7명)
이슈
영원 SOP (Standard of Procedure) 만들었으나, 지속적인 Update 및 준수 모니터링 부재
로컬 최적화 중심으로 운영에 따른 통합 관점의 영향도 검토, 현행화 어려움
IT지원 툴 부재 및 IT 기획 인력 부족  운영 및 장애대응력 낙후 (* ITSM 도입 검토중)
Business + Data 영역
IT 영역 (ERP + Legacy)
표준 프로세스 통합 관리 (1X명)
프로세스 혁신 수행 (겸)
기준정보 통제 & 운영 관리(X명)
SR 접수 및 영향도 분석 (2X명)
개발/운영 유지보수
IT 기획 / 통제 (2명)
인프라, S/W 운영
자산화 Tool
ITSM*
변경 필요 사항
표준 업무 프로세스 지속 update 및 개선 요청 시 영향도 검증 담당 필요 (영역별/지역별 1명 이상)
기준정보 생성 관리 인력과 모니터링 인력 확보
현업의 프로세스/기능 변경 요청 사항 접수 및 검토 인력의 양성 (기존 해외 ERP 팀 검토)
각 업무 지원 할 수 있는 Tool 도입 검토
1) SR : Service Request 2) ITSM : IT Service Management IT 변경 요건 관리 등의 지원 Tool

## Slide 32
32
[참고] GT 조직 구성 사례 - 인력 규모 및 업무 영역
GT 조직 내 영역별 인력 수는 업무 프로세스(BPH 수)와 시스템 구조, 해외법인 수, Biz 다양성, 임직원 수 등 다양한 요소를 검토하여 산정됨
GT 조직 구성 사례 (GT 구성 당시 기준) |  | N사 | A사 | D사 | K사
매출 (단위 원) |  | 약 3조 | 약 4조 | 약 5조 | 약 6조
인력 현황 |  | 5천 명 | 5천 명 | 6천 명 | 4.5천 명
Biz 영역 | 업무 프로세스 (BPO) | 15 | 11 | 8 | 22
 | : 업무 영역별 1~2명 : 해외법인수, Biz 다양성 추가 반영 |  |  |  | 
 | 기준정보 (MD) | 2 | 4 | 1 | 4
 | : 통합 기준정보 영역별로 통제 인력 확보(팀장1. 자재 1, 고객 1, 벤더) : 지원인력 별도 확보 or 자체 운영 : 자체 운영의 경우 각 사별로 유지 |  |  |  | 
IT 영역 | ERP /Legacy 대응 | 4 | 21 | 5 | 20
 | 개발/설계 인력 (자체 or ITO) | 12 | ITO + 3 | ITO + 3 | ITO
전체 인력 |  | 31 명 | 39 명 | 17 명 | 46 명

## Slide 33
33
GT 운영 방식의 대안 검토
GT 운영은 주로 중앙 집중 통제하는 형태가 가장 많으나, 빠른 고객 대응과 현장 완결을 중시하는 영원 특성을 고려할 때 기준 수립 및 통제/모니터링은 중앙에서, 실제 실행은 현지에서 하는 Hybrid 형태를 고려할 수 있음
업태,규모 유사성高
특수성, 독립성高
Global Template 운영 방식 유형
BU
BU
BU
Hybrid 형 모델
중앙에서 Template 관리 통제 하나, 실제 운영은 현지에서 수행
이전 가능한 영역 ① 기준정보 생성 / 변경 업무 ② IT(ERP, Legacy) 영역 운영
[ 주요 사례 ] 현대기아자동차, LG 전자
중앙집중 관리를 통한 통합성(GT)의 유지에 중점
(일부) 개별 BU의 특화 Legacy 운영 관리를 위한 현지 IT 운영 조직 존재
[ 주요 사례 ] 아모레, 코오롱 그룹, 교원그룹, 삼성전자 등
그룹/모기업
BU
BU
BU
중앙집중형모델
GT
Biz 특성
거버넌스 & IT서비스 특성
표준화, 통합성高
효율화, 적시성高
통제
설계/운영
모니터링
그룹/모기업
GT
통제
모니터링
GT 운영
【 영원의 고려사항 】
법인간 Biz 유사성과 강력한 Global Template의 유지를 위해서 중앙집중형 모델이 적합하나,
빠른 현장 지원/문제 해결을 위해 현지 법인에서 운영을 수행하고, 이 과정에서 HQ 내 GT 조직이 승인(통제), 모니터링 하는 체계 검토 필요
[기준정보] - 현지 법인(KR 포함)에서 생성하되 중복, 오류 발생 방지를 위해 중앙 GT의 승인 절차 도입 검토, 사후 검증 포함
[ERP 기능 변경] - Config. 주요 기능 변경 필요시 중앙에서 영향도 분석 단계 반드시 거침
설계

## Slide 34
영원의 사업관리 역량 고도화를 위해 추진된 목표원가, 손익 분석, 사업계획 및 예산관리 등의 업무 기능은 시스템 구현 만으로 이행 될 수 있는 것이 아니라 이를 수행하기 위한 전문 인력과 향후 업무 프로세스 설계가 필요함
34
사업 관리 고도화를 위한 전문 조직/인력 구성
사업 관리 업무 영역
(단기) 담당 인력 구성 필요
원가 분석
손익 분석
목표 원가 산정/관리
실제원가 집계 및 목표 대비 실제 Gap 분석
Gap 원인 파악 기반 개선 기회 도출
손익 집계
사업부/제품/시즌/고객 등 다차원 손익 분석
사업 계획
예산 관리
일정 수립
배부 기준 수립
사업 계획 (PL, BS)
부서 예산 수립
투자 예산 수립
(중기) 조직 구성 및 업무 프로세스 설계
【 사업 관리 조직 구조 案 】
영원 HQ
경영관리
경영관리
YCL
KSI
YNL
경영관리
경영관리
영원무역 전체 손익 집계
다차원 손익 분석
원가 개선 기회 검토 및 후속 업무 연계
전사 사업/예산 계획
배부기준 수립
목표 원가 산정/관리
실제 원가 집계
목표 대비 실제 원가 Gap 도출
Gap 원인 분석 및 개선 기회 도출
법인별 손익 집계, 자체 분석
사업 계획 및 예산 계획
Illustrative

## Slide 35
End of Document
© 2023 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅. All rights reserved.